## Sheet1 (2)
Words requirement |  | 3000
Min |  | 2700
Max |  | 3300
|  |  |  | Min | Req | Max | Actual
Abstract | [6 empty] | 0
Statistics for Data Analytics |  |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 0
| Req 1 | 20% |  | 180 | 200 | 220
| Req 2 | 20% |  | 180 | 200 | 220
| Req 3 | 40% |  | 360 | 400 | 440
| Req 4 | 20% |  | 180 | 200 | 220
Data Preparation & Visualisation |  |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 0
| Req 1 | 15% |  | 135 | 150 | 165
| Req 2 | 25% |  | 225 | 250 | 275
| Req 3 | 30% |  | 270 | 300 | 330
| Req 4 | 30% |  | 270 | 300 | 330
Machine Learning for Data Analysis |  |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 0
| Req 1 | 30% |  | 270 | 300 | 330
| Req 2 | 25% |  | 225 | 250 | 275
| Req 3 | 30% |  | 270 | 300 | 330
| Req 4 | 15% |  | 135 | 150 | 165
Programming for Data Analysis |  |  |  | Work in notebook
| Req 1 | 20%
| Req 2 | 20%
| Req 3 | 20%
| Req 4 | 20%
| Req 5 | 20%
TOTAL | [6 empty] | 0
Start date |  | 2023-12-03
End date |  | 2023-12-24
Deadline |  | 2024-01-05
Week # | Start date | End date | Days | Activity
1 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 1 | Programming for Data Analysis - Req 2
1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | Statistics for Data Analytics - Req 1
1 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2 | Statistics for Data Analytics - Req 2
1 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2 | Statistics for Data Analytics - Req 3
2 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2 | Statistics for Data Analytics - Req 4
2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2 | Data Preparation & Visualisation - Req 1
2 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2 | Data Preparation & Visualisation - Req 2
3 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2 | Data Preparation & Visualisation - Req 3
3 | 2023-12-17 | 2023-12-19 | 3 | Machine Learning for Data Analysis - Req 1
3 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 3 | Machine Learning for Data Analysis - Req 2
4 | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 4 | Machine Learning for Data Analysis - Req 3
4 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1 | Machine Learning for Data Analysis - Req 4
4 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2 | Data Preparation & Visualisation - Req 4
5 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2 | Coding finalization
| 2023-12-01 | 2023-12-05 | 5 | Report Writing + Other